提案單位及提案內容	協調內容	預定完成時程	辦理情形	建議事項	主辦機關 / (與會人員)
二、有關○○市○○區○○街及○○路雨水下水道系統改善工程，請協調○○公司辦理管遷，以利本工程後續施作。(提案單位：○○市政府○○局)	請○○公司加強與○○市政府之連繫作業，以加速排除管遷障礙，並依所提期程(102年X月X日前)完成管遷。	102.X.XX	1、○○路(○○路~○○路○段)配合市府○○局雨水下水道工程，○○路與○○路口等管線牴觸配合遷改案，至102年X月X日已完成四處亭變、一處開關及○○路南北走向500MCM高壓電纜遷改至新管路。 / 2、後續尚有○○路~○○路4回路500MCM等高低壓電纜牴觸部份將持續佈纜及安排三次停電遷改至新管路，扣除協調停電困難、用戶抗爭及天候不佳等因素，預定102年X月X日前可全部遷改完成。		○○公司 / (工務段○經理○、 / ○○課○課長○○)