一、通報內容
1. 規劃設計不周
2. 工程品質不良
3. 安全措施不足
4. 環境設施不佳
5. 工程進度緩慢
6. 其他
二、通報管道
1. 網站：http：//www.sec.gov.tw
2. 專線電話：02
3. 23713161～654
4. 傳真電話：02-2382-0908
5. e-mail ：bhyou@sec.gov.tw
6. 信函：台北市中正區100寶慶路25號（本部國營事業委員會）
三、現場勘查：
1. 工程主辦部門接獲通報後請立即派員赴工程現場勘查。
2. 現場勘查以不超過三天（例假日順延）為限。
四、改善追蹤：
1. 限期改善：一般案件四天內處理完成；特殊案件酌予延長，但須經本部同意。
2. 持續追蹤：未依規定期限完成者，請將原因及預定展延之期限向本部申請，俾向工程會申請展延。
五、回復民眾：應上網或以電話、傳真或書函回復民眾。
六、權責分工：
本部：
1. 建立通報體系：由國營會專人負責與工程會及主辦單位之對應窗口，每日將通報案件以 E-MAIL 傳送工程主辦單位，並將處理情形上網登錄。
2. 限期勘查並回復民眾。
3. 追蹤並考核工程主辦單位改善情形。
4. 對未依限改善完成案件進行複查，並追究相關人員責任。
工程主辦單位：依限完成缺失改善，將改善成果陳報工程主管機關﹝本部﹞
七、運作原則：
1. 遇重要通報案件如停電、停水，因嚴重影響民眾生活，除以E-MAIL通知工程主辦單位外，同時傳真及電話通知工程主辦部門，請能迅速改善。
2. 本部隨時上網了解主辦單位處理情形，未如期完成者，以電話追蹤改善進度，期能如期、如質完成。
3. 遇特殊通報案件，由本部人員會同工程主辦單位（或部門）赴現場履勘，並召集會商改善對策。
4. 本部全民督工業務承辦人直接與通報人聯繫，暸解通報人對本部各工程主辦單位（部門）改善結果之滿意與否。
5. 通報人通報案件未具名及留電話號碼或電子信箱（E-MAIL）者，本部上網登錄結案皆留有本部全民督工業務承辦人之電話及E-MAIL，竭誠歡迎通報人再作連繫。
6. 對通報人所陳事項未善盡改善者，予以追究責任。
7. 對於涉及跨部會（機關）之通報案件，能同步進行改善者，即由本部全民督工業務承辦人主動以電話聯繫相關單位配合處理改善；至不能同步改善者，於本部所屬單位處理完成後，請相關單位持續追蹤直至通報案改善完成為止。
八、通報案件處理流程：
1. 案件過濾
2. 通知主辦單位
3. 工程主辦部門查處改善
4. 工程主辦單位上網登錄辦理情形。
5. 本部與通報人連繫：
1. 通報人滿意改善結果，上網登錄結案。
2. 通報人不滿意改善結果，請主辦部門繼續改善，直至通報人滿意，再上網登錄結案。

經濟部全民督工運作流程圖
九、通報人個資保密：通報人資料僅供主辦機關處理案件使用，不得外流。