## 固資建改擴比較
[8 empty] | 經 濟 作 | 業 基 金
[8 empty] | 固定資產建設改良擴充計畫 | 預算與實際進度比較表
[8 empty] | 中華民國 | 106年度
單位：新臺幣元
計畫名稱 | 全部計畫 |  |  | 預算數 | [7 empty] | 決算數 |  |  |  | 未達成或超過 預算之原因
| 金額 | 目標 能量 | 進度起 迄年月 | 可用預算數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度 累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數 %
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計 | 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫%
專案計畫 | 823021000 |  |  | 0 | 198270000 | 0 | 0 | 198270000 | 24.0905 | 198270000 | 24.0905 | 47721664 | 24.069 | 47721664 | 24.069
新興計畫 | 823021000 |  |  | 0 | 198270000 | 0 | 0 | 198270000 | 24.0905 | 198270000 | 24.0905 | 47721664 | 24.069 | 47721664 | 24.069
產業園區開發管理基金 | 823021000 |  |  | 0 | 198270000 | 0 | 0 | 198270000 | 24.0905 | 198270000 | 24.0905 | 47721664 | 24.069 | 47721664 | 24.069
永續工業區潔淨水環境計畫 | 823021000 | 為結合中央與地方政府及民間共同投入推動工業區廢水處理及水資源再生工作，藉以強化工業區廢水排放監督及妥適處理，並將水資源回收再利用，提升水資源使用效率，確保國家永續發展。 | 105.01-109.12 | 0 | 198270000 | 0 | 0 | 198270000 | 24.0905 | 198270000 | 24.0905 | 47721664 | 24.069 | 47721664 | 24.069 | 主要係因應執行業務之需求等因素，函報調整變更執行方式、執行內容及總期程，經行政院於106年7月17日院臺經字第1060021342號函核定。因修正計畫調整總期程影響發包時程，執行進度未如預期所致。
產業園區 加值優化計畫 | 0 | 為使產業園區之加值再造及服務效能提升，提高管理服務及能資源利用，協助園區內廠商辦理能資源整合作業，透過產業資源化鏈結，降低能源消耗，並推動園區產業聚落聯盟及學術研究機構與產業園區合作，提升產業創新及技術能力，強化產業競爭力，達到創造綠色及智慧化產業環境之目標，俾吸引廠商新增設廠或擴大投資，並提供就業機會。 | 102.01-103.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 主要係部分工業區設備採購結餘款所致。
新興計畫 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
楠梓加工出口區第二園區設置計畫 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一般建築及設備計畫 | 0 |  |  | 50483713 | 300039000 | 0 | 0 | 350522713 | 0 | 350522713 | 0 | 270915152 | 77.2889 | 270915152 | 77.2889
土地 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22080000 | 22080000 | 0 | 22080000 | 0 | 22080000 | 100 | 22080000 | 100
1.產業園區開發管理基金 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22080000 | 22080000 | 0 | 22080000 | 0 | 22080000 | 100 | 22080000 | 100 | 為辦理台南科技工業區南部產業創新研發示範專區科工段38、39地號土地成本之差額，由機械及設備流入2,208萬元。
土地改良物 | 0 |  |  | 0 | 61370000 | 0 | -12263000 | 49107000 | 0 | 49107000 | 0 | 28217605 | 57.4615 | 28217605 | 57.4615
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  | 0 | 60900000 | 0 | -12263000 | 48637000 | 0 | 48637000 | 0 | 27849567 | 57.26 | 27849567 | 57.26 | 1.分別流出至房屋及建築8,580,000元、交通及運輸設備1,005,000元、什項設備2,678,000元。 2.主要係園區風貌改造點亮形象工程部分工項遭逢地下管線障礙(自來水、電信、工廠管線等)，又施工界面亦複雜(交通號誌及監控配合、廠區界面施工協處)，另配合瓦斯管線單位提供施工便道，以利埋設管線接管予毗鄰工區廠商，致施工期程配合調整。爰須保留20,431,538元至107年度繼續執行。
2.產業園區開發管理基金 | 0 |  |  | 0 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 470000 | 0 | 368038 | 78.306 | 368038 | 78.306 | 主要係部分工業區採購設備之結餘款。
房屋及建築 | 0 |  |  | 0 | 23275000 | 0 | 8580000 | 31855000 | 0 | 31855000 | 0 | 23297535 | 73.1362 | 23297535 | 73.1362
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  | 0 | 560000 | 0 | 8580000 | 9140000 | 0 | 9140000 | 0 | 8908324 | 97.4653 | 8908324 | 97.4653 | 由土地改良物流入8,580,000元支應。
2.產業園區開發管理基金 | 0 |  |  | 0 | 22715000 | 0 | 0 | 22715000 | 0 | 22715000 | 0 | 14389211 | 63.3467 | 14389211 | 63.3467 | 主要係雲林科技工業區辦理路燈暨地下電纜線汰換工程，因多次流標並重新辦理招標作業，執行進度未如預期及部分工業區採購設備之結餘款所致。
3.中小企業發展基金 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
機械及設備 | 0 |  |  | 50483713 | 192070000 | 0 | -26298000 | 216255713 | 0 | 216255713 | 0 | 170299427 | 78.7491 | 170299427 | 78.7491
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  | 0 | 46475000 | 0 | -4218000 | 42257000 | 0 | 42257000 | 0 | 36309369 | 85.9251 | 36309369 | 85.9251 | 1.流出什項設備4,218,000元。 2.主要係揚水站放流口水質標準環保局要求由海放標準改為陸放標準，為使後續改善工程可達到排放標準要求，先進行處理單元可行性評估，經2個月與多方多次討論請益後，後續將藉以強化園區廢水管理之方式先行因應，並將維持原案走向，後續再強化措施，致施工期程配合調整。爰須保留5,286,900元至107年度繼續執行。
2.產業園區開發管理基金 | 0 |  |  | 50483713 | 145595000 | 0 | -22080000 | 173998713 | 0 | 173998713 | 0 | 133990058 | 77.0064 | 133990058 | 77.0064 | 1.主要係中壢工業區地下污水管線更生汰換工程等，因規劃設計較為複雜與申請開挖許可作業費時及多次流標等因素，執行進度未如預期所致。 2.流出至土地2,208萬元。
3.中小企業發展基金 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考量南港生技育成中心將於106年退場，擬不再增購固定資產以降低中小基金支出；爰103年度編列50千元不予動支。
交通及運輸設備 | 0 |  |  | 0 | 8939000 | 0 | 1005000 | 9944000 | 0 | 9944000 | 0 | 7209911 | 72.5051 | 7209911 | 72.5051
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  | 0 | 1450000 | 0 | 1005000 | 2455000 | 0 | 2455000 | 0 | 2398352 | 97.6925 | 2398352 | 97.6925 | 由土地改良物流入1,005,000元支應。
2.產業園區開發管理基金 | 0 |  |  | 0 | 7489000 | 0 | 0 | 7489000 | 0 | 7489000 | 0 | 4811559 | 64.2484 | 4811559 | 64.2484 | 主要係部分工業區管理機構監視系統設備採購案改以委外方式辦理，移列為專業服務費用-其他與交通設備租金，及部分工業區採購設備之結餘款所致。
3.中小企業發展基金 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
什項設備 | 0 |  |  | 0 | 14385000 | 0 | 6896000 | 21281000 | 0 | 21281000 | 0 | 19810674 | 93.0909 | 19810674 | 93.0909
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  | 0 | 4126000 | 0 | 6896000 | 11022000 | 0 | 11022000 | 0 | 10766354 | 97.6806 | 10766354 | 97.6806 | 由土地改良物流入2,678,000元、機械及設備流入4,218,000元支應。
2.產業園區開發管理基金 | 0 |  |  | 0 | 10259000 | 0 | 0 | 10259000 | 0 | 10259000 | 0 | 9044320 | 88.1599 | 9044320 | 88.1599 | 主要係部分工業區採購設備之結餘款。
3.中小企業發展基金 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 考量南港生技育成中心將於106年退場，擬不再增購固定資產以降低中小基金支出；爰103年度編列110千元不予動支。
租賃權益改良 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.中小企業發展基金 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計 | 823021000 |  |  | 50483713 | 498309000 | 0 | 0 | 548792713 |  | 548792713 |  | 318636816 | 58.0614 | 318636816 | 58.0614

## 加工
[8 empty] | 加工出口區 | 作業基金
[8 empty] | 固定資產建設改良擴充計 | 畫預算與實際進度比較表
[8 empty] | 中華民國 | 106年度
單位：新臺幣元
計畫名稱 | 全部計畫 |  |  | 預算數 | [7 empty] | 決算數 |  |  |  | 未達成或超過 預算之原因
| 金額 | 目標 能量 | 進度起 迄年月 | 可用預算數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度 累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數 %
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計 | 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫%
專案計畫 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新興計畫 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
楠梓加工出口區第二園區設置計畫 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
一般建築及設備計畫 | 0 |  |  | 0 | 113511000 | 0 | 0 | 113511000 | 0 | 113511000 | 0 | 86231966 | 75.9679 | 86231966 | 75.9679
土地 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.產業園區開發管理基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
土地改良物 | 0 |  |  | 0 | 60900000 | 0 | -12263000 | 48637000 | 0 | 48637000 | 0 | 27849567 | 57.26 | 27849567 | 57.26 | 1.分別流出至房屋及建築8,580,000元、交通及運輸設備1,005,000元、什項設備2,678,000元。 2.主要係園區風貌改造點亮形象工程部分工項遭逢地下管線障礙(自來水、電信、工廠管線等)，又施工界面亦複雜(交通號誌及監控配合、廠區界面施工協處)，另配合瓦斯管線單位提供施工便道，以利埋設管線接管予毗鄰工區廠商，致施工期程配合調整。爰須保留20,431,538元至107年度繼續執行。
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  |  | 60900000 | - | -12263000 | 48637000 | 0 | 48637000 | 0 | 27849567 | 57.26 | 27849567 | 57.26 | 1.分別流出至房屋及建築8,580,000元、交通及運輸設備1,005,000元、什項設備2,678,000元。 2.主要係園區風貌改造點亮形象工程部分工項遭逢地下管線障礙(自來水、電信、工廠管線等)，又施工界面亦複雜(交通號誌及監控配合、廠區界面施工協處)，另配合瓦斯管線單位提供施工便道，以利埋設管線接管予毗鄰工區廠商，致施工期程配合調整。爰須保留20,431,538元至107年度繼續執行。
2.產業園區開發管理基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
房屋及建築 | 0 |  |  | 0 | 560000 | 0 | 8580000 | 9140000 | 0 | 9140000 | 0 | 8908324 | 97.4653 | 8908324 | 97.4653 | 由土地改良物流入8,580,000元支應。
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  |  | 560000 | - | 8580000 | 9140000 | 0 | 9140000 | 0 | 8908324 | 97.4653 | 8908324 | 97.4653 | 由土地改良物流入8,580,000元支應。
2.產業園區開發管理基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.中小企業發展基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
機械及設備 | 0 |  |  | 0 | 46475000 | 0 | -4218000 | 42257000 | 0 | 42257000 | 0 | 36309369 | 85.9251 | 36309369 | 85.9251 | 1.流出什項設備4,218,000元。 2.主要係揚水站放流口水質標準環保局要求由海放標準改為陸放標準，為使後續改善工程可達到排放標準要求，先進行處理單元可行性評估，經2個月與多方多次討論請益後，後續將藉以強化園區廢水管理之方式先行因應，並將維持原案走向，後續再強化措施，致施工期程配合調整。爰須保留5,286,900元至107年度繼續執行。
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  |  | 46475000 | - | -4218000 | 42257000 | 0 | 42257000 | 0 | 36309369 | 85.9251 | 36309369 | 85.9251 | 1.流出什項設備4,218,000元。 2.主要係揚水站放流口水質標準環保局要求由海放標準改為陸放標準，為使後續改善工程可達到排放標準要求，先進行處理單元可行性評估，經2個月與多方多次討論請益後，後續將藉以強化園區廢水管理之方式先行因應，並將維持原案走向，後續再強化措施，致施工期程配合調整。爰須保留5,286,900元至107年度繼續執行。
2.產業園區開發管理基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.中小企業發展基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
交通及運輸設備 | 0 |  |  | 0 | 1450000 | 0 | 1005000 | 2455000 | 0 | 2455000 | 0 | 2398352 | 97.6925 | 2398352 | 97.6925 | 由土地改良物流入1,005,000元支應。
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  | 0 | 1450000 | - | 1005000 | 2455000 | 0 | 2455000 | 0 | 2398352 | 97.6925 | 2398352 | 97.6925 | 由土地改良物流入1,005,000元支應。
2.產業園區開發管理基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.中小企業發展基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
什項設備 | 0 |  |  | 0 | 4126000 | 0 | 6896000 | 11022000 | 0 | 11022000 | 0 | 10766354 | 97.6806 | 10766354 | 97.6806 | 由土地改良物流入2,678,000元、機械及設備流入4,218,000元支應。
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  | 0 | 4126000 | - | 6896000 | 11022000 | 0 | 11022000 | 0 | 10766354 | 97.6806 | 10766354 | 97.6806 | 由土地改良物流入2,678,000元、機械及設備流入4,218,000元支應。
2.產業園區開發管理基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.中小企業發展基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
租賃權益改良 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.中小企業發展基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
合計 | 0 |  |  | 0 | 113511000 | 0 | 0 | 113511000 |  | 113511000 |  | 86231966 | 75.9679 | 86231966 | 75.9679

## 產業
[8 empty] | 產業園區開 | 發管理基金
[8 empty] | 固定資產建設改良擴充計 | 畫預算與實際進度比較表
[8 empty] | 中華民國 | 106年度
單位：新臺幣元
計畫名稱 | 全部計畫 |  |  | 預算數 | [7 empty] | 決算數 |  |  |  | 未達成或超過 預算之原因
| 金額 | 目標 能量 | 進度起 迄年月 | 可用預算數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度 累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數 %
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計 | 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫%
專案計畫 | 823021000 |  |  | 0 | 198270000 | 0 | 0 | 198270000 | 24.0905 | 198270000 | 24.0905 | 47721664 | 24.069 | 47721664 | 24.069
新興計畫 | 823021000 |  |  | 0 | 198270000 | 0 | 0 | 198270000 | 24.0905 | 198270000 | 24.0905 | 47721664 | 24.069 | 47721664 | 24.069
產業園區開發管理基金 | 823021000 |  |  | 0 | 198270000 | 0 | 0 | 198270000 | 24.0905 | 198270000 | 24.0905 | 47721664 | 24.069 | 47721664 | 24.069
永續工業區潔淨水環境計畫 | 823021000 | 為結合中央與地方政府及民間共同投入推動工業區廢水處理及水資源再生工作，藉以強化工業區廢水排放監督及妥適處理，並將水資源回收再利用，提升水資源使用效率，確保國家永續發展。 | 105.01-109.12 | 0 | 198270000 | 0 | 0 | 198270000 | 24.0905 | 198270000 | 24.0905 | 47721664 | 24.069 | 47721664 | 24.069 | 主要係因應執行業務之需求等因素，函報調整變更執行方式、執行內容及總期程，經行政院於106年7月17日院臺經字第1060021342號函核定。因修正計畫調整總期程影響發包時程，執行進度未如預期所致。
產業園區 加值優化計畫 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0
一般建築及設備計畫 | 0 |  |  | 50483713 | 186528000 | 0 | 0 | 237011713 | 0 | 237011713 | 0 | 184683186 | 77.9215 | 184683186 | 77.9215
土地 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22080000 | 22080000 | 0 | 22080000 | 0 | 22080000 | 100 | 22080000 | 100 | 為辦理台南科技工業區南部產業創新研發示範專區科工段38、39地號土地成本之差額，由機械及設備流入2,208萬元。
1.產業園區開發管理基金 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 22080000 | 22080000 | 0 | 22080000 | 0 | 22080000 | 100 | 22080000 | 100
土地改良物 | 0 |  |  | 0 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 470000 | 0 | 368038 | 78.306 | 368038 | 78.306 | 主要係部分工業區採購設備之結餘款。
1.加工出口區作業基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.產業園區開發管理基金 | 0 |  |  | 0 | 470000 | 0 | 0 | 470000 | 0 | 470000 | 0 | 368038 | 78.306 | 368038 | 78.306
房屋及建築 | 0 |  |  | 0 | 22715000 | 0 | 0 | 22715000 | 0 | 22715000 | 0 | 14389211 | 63.3467 | 14389211 | 63.3467 | 主要係雲林科技工業區辦理路燈暨地下電纜線汰換工程，因多次流標並重新辦理招標作業，執行進度未如預期及部分工業區採購設備之結餘款所致。
1.加工出口區作業基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.產業園區開發管理基金 | 0 |  |  | 0 | 22715000 | 0 | 0 | 22715000 | 0 | 22715000 | 0 | 14389211 | 63.3467 | 14389211 | 63.3467
3.中小企業發展基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
機械及設備 | 0 |  |  | 50483713 | 145595000 | 0 | -22080000 | 173998713 | 0 | 173998713 | 0 | 133990058 | 77.0064 | 133990058 | 77.0064 | 1.主要係中壢工業區地下污水管線更生汰換工程等，因規劃設計較為複雜與申請開挖許可作業費時及多次流標等因素，執行進度未如預期所致。 2.流出至土地2,208萬元。
1.加工出口區作業基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.產業園區開發管理基金 | 0 |  |  | 50483713 | 145595000 | 0 | -22080000 | 173998713 | 0 | 173998713 | 0 | 133990058 | 77.0064 | 133990058 | 77.0064
3.中小企業發展基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
交通及運輸設備 | 0 |  |  | 0 | 7489000 | 0 | 0 | 7489000 | 0 | 7489000 | 0 | 4811559 | 64.2484 | 4811559 | 64.2484 | 主要係部分工業區管理機構監視系統設備採購案改以委外方式辦理，移列為專業服務費用-其他與交通設備租金，及部分工業區採購設備之結餘款所致。
1.加工出口區作業基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.產業園區開發管理基金 | 0 |  |  | 0 | 7489000 | 0 | 0 | 7489000 | 0 | 7489000 | 0 | 4811559 | 64.2484 | 4811559 | 64.2484
3.中小企業發展基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
什項設備 | 0 |  |  | 0 | 10259000 | 0 | 0 | 10259000 | 0 | 10259000 | 0 | 9044320 | 88.1599 | 9044320 | 88.1599 | 主要係部分工業區採購設備之結餘款。
1.加工出口區作業基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.產業園區開發管理基金 | 0 |  |  | 0 | 10259000 | 0 | 0 | 10259000 | 0 | 10259000 | 0 | 9044320 | 88.1599 | 9044320 | 88.1599
3.中小企業發展基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
租賃權益改良 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.中小企業發展基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
合計 | 823021000 |  |  | 50483713 | 384798000 | 0 | 0 | 435281713 |  | 435281713 |  | 232404850 | 53.3918 | 232404850 | 53.3918

## 中小
[8 empty] | 中小企業 | 發展基金
[8 empty] | 固定資產建設改良擴充計 | 畫預算與實際進度比較表
[8 empty] | 中華民國 | 106年度
單位：新臺幣元
計畫名稱 | 全部計畫 |  |  | 預算數 | [7 empty] | 決算數 |  |  |  | 未達成或超過 預算之原因
| 金額 | 目標 能量 | 進度起 迄年月 | 可用預算數 | [5 empty] | 截至本年度累計數 |  | 本年度金額 | 本年度金額占可用預算數% | 截至本年度 累計數金額 | 截至本年度累計決算數占累計預算數 %
|  |  |  | 以前年度保留數 | 本年度預算數 | 本年度奉准先行辦理數 | 調整數 | 合計 | 占全部 計畫% | 金額 | 占全部 計畫%
專案計畫 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
新興計畫 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.加工出口區作業基金 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
楠梓加工出口區第二園區設置計畫 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
一般建築及設備計畫 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
土地 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.產業園區開發管理基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
土地改良物 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.加工出口區作業基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.產業園區開發管理基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
房屋及建築 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.加工出口區作業基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.產業園區開發管理基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.中小企業發展基金 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
機械及設備 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.加工出口區作業基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.產業園區開發管理基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.中小企業發展基金 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
交通及運輸設備 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.加工出口區作業基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.產業園區開發管理基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.中小企業發展基金 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
什項設備 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.加工出口區作業基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
2.產業園區開發管理基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
3.中小企業發展基金 | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
租賃權益改良 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.中小企業發展基金 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
合計 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0