口頭簡報內容大要（不預先通知查核使用）

一、主辦機關報告(未在場者，由監造單位代替報告)：（10分鐘）
1. 人員介紹
2. 工程概要(含主要工項立面及剖面圖)、目前施工概況及預算支用情形
3. 品質督導辦理情形
4. 困難問題及解決對策

二、監造單位報告：（10分鐘）
1. 人員介紹
2. 監造組織
3. 目前工程進度(%)及計算基準
4. 監造計畫核定情形及受訓合格監造人員登錄情形(不須設立者免予說明)
5. 契約規定之檢驗停留點、二級品質查證之材料抽驗項目及頻率等查驗情形
6. 工地空氣污染防制及職業安全衛生相關工作項目抽查(驗)辦理情形。
7. 說明歷次被查核之監造單位缺失改善情形(如未曾被查核者免予說明)
8. 工地現場擺設之監造單位品管文件介紹

三、承攬廠商報告：(由品管人員或工地負責人報告10分鐘)
  (註：若同一工地有兩標以上，得酌予延長。)
1. 人員介紹
2. 品管組織
3. 品質計畫核定情形及品管人員登錄情形(不須設立者免予說明)
4. 契約規定之檢驗停留點、材料檢驗項目及頻率等自主檢查執行情形
5. 工地空氣污染防制及職業安全衛生相關工作項目執行情形。
6. 說明歷次被查核之承攬廠商缺失改善情形(如未曾被查核者免予說明)
7. 工地現場擺設之承攬廠商品管文件介紹

重點項目檢核 / （請就規劃設計、監造及施工等階段重點工作加以檢核並備齊有關之品管文件資料。）
檢核對象	項次	檢 核 項 目
設計單位	1	規劃設計內容之安全性、施工性及維護性。（7.00項下）
機關	1	機關核定（備查）監造計畫內容。（4.01.06）
	2	機關核定（備查）監造組織人員資料。（4.01.11）
	3	機關核定（備查）施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料。（4.01.20.02）
	4	廠商提送估驗計價，機關核定。（4.01.26）
監造單位	1	監造單位訂定檢驗停留點(含安全衛生)查驗項目及頻率，並執行。（4.02.01.06）
	2	監造單位審查施工計畫、品質計畫、職業安全衛生管理計畫、預訂進度、施工圖、器材樣品及其他送審資料。（4.02.03.03）
	3	廠商提送估驗計價，監造單位審查及核定。（4.02.03.06）
	4	監造單位填寫監造報表，並提送機關核定（備查）。（4.02.03.08）
	5	監造單位建築師或技師執行業務。（4.02.13.00及4.02.14.00項下）
承攬廠商	1	廠商填報施工日誌，提送監造單位核定，機關備查。（4.03.03）
	2	工地相關人員(專任工程人員、工地主任或工地負責人、品管人員、職安人員)執行業務。（4.03.08.00、4.03.11.00至4.03.14.00項下）
	3	各項施工作業品質（5.01至5.10項下）
	4	各項職業安全衛生設施及措施（5.14項下）
	5	廠商施工進度管理（6.01項下）