經濟及能源部檔案接管作業計畫
1. 計畫主辦機關：經濟部
2. 辦理期間：自103年12月1日起至104年9月30日止。
3. 檔案接管對象及範圍：
新機關名稱	機關層級	檔案接管對象及範圍
經濟及能源部	二級機關	接管經濟部、工業局、國際貿易局、國營事業委員會部分檔案。 / 接管貿易調查委員會全部檔案。
產業發展局	三級機關	接管工業局、經濟部商業司、經濟部投資業務處、國際貿易局部分檔案。 / 接管投資審議委員會全部檔案。
貿易商務局	三級機關	接管國際貿易局、經濟部商業司、經濟部投資業務處部分檔案。
能源署	三級機關	1.接管能源局全部檔案。 / 2.接管國營事業委員會部分檔案。
中小企業局	三級機關	1.接管中小企業處全部檔案。 / 2.接管經濟部商業司部分檔案。
標準檢驗局	三級機關	接管經濟部商業司、經濟部中部辦公室部分檔案。
產業園區管理局	三級機關	接管加工出口區管理處、經濟部商業司、工業局部分檔案。
產業園區管理局臺中分局	四級機關	接管加工出口區管理處臺中分處、中港分處全部檔案。
產業園區管理局高屏分局	四級機關	1.接管加工出口區管理處高雄分處、屏東分處全部檔案。 / 2.接管加工出口區管理處部分檔案。
貿易商務局台中分局	四級機關	接管經濟部中部辦公室部分檔案。
所屬三級機關，計7機關次，涉檔案接管者，計6機關次。 / 所屬四級機關，計12機關次，涉檔案接管者，計3機關次。 / 所屬三級機構，計65機構次，涉檔案接管者，計0機構次。 / 所屬四級機構，計1機構次，涉檔案接管者，計0機構次。

作業期程：
期程	辦理機關	作業事項	完成期限
			幕僚機關	所屬機關
檔案整備期	檔案移交機關	1.完成檔案稽催、清查、檢出並統計移交範圍檔案及數量；業務單位管有公務紀錄並應列入清查範圍。 / 2.檢討辦理機密等級變更或解密事宜。 / 3.辦理受損檔案修復或除蟲滅菌處理。 / 4.辦理非紙質類檔案查檢及蒐整資料等事宜。	104年1月31日	104年1月31日
	檔案移交機關 / 檔案接管機關	1.執行經檔案管理局核准之檔案銷毀或移轉作業，並紀錄檔案銷毀或移轉執行情形。 / 2.辦理機關檔案管理資訊網機關代碼及彙送帳號異動申請作業。 / 3.檢討或修正檔案保存年限區分表等機關檔案管理作業規定。	104年1月31日	104年1月31日
	檔案接管機關	規劃檔案典藏處所及檔案點交後整理方式等作業。	104年1月31日	104年1月31日

檔案移交期	檔案移交機關	編製檔案移交目錄。 / 轉出移交檔案電子目錄。 / 辦理更新後之檔案目錄彙送及已彙送檔案目錄之清理。 / 電子檔案產出移交電子媒體封裝檔。 / 整理移交檔案，並依移交目錄順序裝箱。	104年3月31日	104年3月31日
	檔案移交機關 / 檔案接管機關	完成檔案點交作業。	104年3月31日	104年3月31日
檔案接管期	檔案移交機關 / 檔案接管機關	作成檔案移交交接紀錄。 / 檔案移交接管情形函報上級機關備查。	104年9月30日	104年9月30日
	檔案接管機關	接管之檔案電子目錄及數位內容轉入系統。 / 2、完成接管檔案管理作業。	104年9月30日	104年9月30日
	檔案移交機關 / 檔案接管機關	重新訂定或修正檔案保存年限區分表者，依規定程序報送檔案管理局審核。	配合檔案管理局規劃排定之期程辦理	配合檔案管理局規劃排定之期程辦理
	檔案移交機關 / 檔案接管機關	重新訂定或修正檔案管理作業規定者，報送檔案管理局備查。	104年9月30日	104年9月30日

註：本表所列整體作業時程，得視本部組織個案調整作業進度，進行必要調整。
五、聯絡人：
職稱	姓名	聯絡電話	傳真電話	電子信箱
科長	盧朝成	02-22360563	02-22365807	cclu@moea.gov.tw
專員	宋月華	02-22365801#136	02-22365807	yhsong@moea.gov.tw