- 基金概況：

  - 設立宗旨及願景：

我政府為加強加工出口區及工業區之開發與管理，健全中小企業發展，改善中小企業經營環境，拓展對外貿易，積極推動能源研究發展，特依加工出口區設置管理條例、獎勵投資條例（現為產業創新條例）、中小企業發展條例、貿易法、能源管理法及預算法等規定，分別設置加工出口區作業基金（61年度）、工業區開發管理基金（62年度）、能源研究發展基金（71年度）、中小企業發展基金（81年度）及推廣貿易基金（81年度由原推廣外銷基金改制成立）。另台電公司為使電廠之設立與附近居民共享繁榮，進而促進新電源之順利開發，特於78年度依開發電源捐助地方辦法（84年度修訂為台電公司促進電源開發協助基金管理辦法）規定，成立台電開發電源捐助基金（84年度更名為台電公司促進電源開發協助基金）。又為促進石油業之健全發展，維護石油市場之產銷秩序，確保石油之穩定供應，於91年度設立石油基金。

由於上述各基金均與促進經濟發展息息相關，奉行政院85年11月20日台（85）忠授字第11866號函核定，自87年度起，將加工出口區作業基金、工業區開發管理基金及中小企業發展基金等3個基金合併成立經濟發展基金，復依行政院86年10月22日台（86）孝授三字第09915號與86年12月10日台（86）孝授二字第11311號函核定，將推廣貿易基金、能源研究發展基金、促進電源開發協助基金等3個基金，以及依照石油基金收支保管及運用辦法將石油基金併入經濟發展基金。

92年度再依預算法第4條規定及政府會計理論，按基金屬性分割為經濟特別收入基金（以下簡稱本基金）及經濟作業基金。由於立法院審查91年度預算案決議，促進電源開發協助基金自92年度起納入台電公司運作，另98年立法院通過再生能源發展條例，依該條例第7條規定成立再生能源發展基金，隸屬經濟特別收入基金項下，故本基金包括推廣貿易基金、能源研究發展基金、石油基金及再生能源發展基金等4基金，分別以提升我國對外出口競爭力及國際經貿地位、達成低碳社會、發展國民經濟兼顧環境保護、增進能源多元化，帶動相關產業及增進國家永續發展為願景。上述分基金均編製附屬單位預算之分預算。

  - 施政重點：

主要為營造優質國際貿易發展環境，促進我國對外貿易均衡成長；節能減碳研究發展與能源效率提升；建立政府安全儲油，替代能源研究發展及石油開發與油氣業務管理；執行再生能源電價與設備之補貼、示範補助及推廣利用。

  - 組織概況：

    - 本基金之工作由本部現職人員兼任之。其下設推廣貿易基金、能源研究發展基金、石油基金及再生能源發展基金等4基金，均以本部為主管機關，其中：

      - 推廣貿易基金：該基金之運用執行作業，由本部國際貿易局辦理之，並依貿易法第21條規定設置推廣貿易基金管理委員會，負責該基金收支、保管及運用之審議、年度預、決算之審議及基金執行情形之考核等事項；委員會置委員21人，其中1人為召集人，由本部部長派員兼任之，其餘委員係聘請有關機關及民間團體代表與國際貿易局有關業務主管組成；並置執行秘書1人、副執行秘書1人、組長3人、組員10至12人，均由本部指派國際貿易局人員派兼之。

      - 能源研究發展基金：該基金之運用執行作業，由本部能源局辦理之。

      - 石油基金：該基金之運用執行作業，由本部能源局辦理之。

      - 再生能源發展基金：該基金之運用執行作業，由本部能源局辦理之。

    - 基金之構成體系如下圖：

| 附屬單位預算 |  |  | 附屬單位預算之分預算 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 推廣貿易基金 |  |
|  | 經濟特別收入基金 |  |  | 能源研究發展基金 |  |
|  |  |  |  | 石油基金 |  |
|  |  |  |  | 再生能源發展基金 |  |

  - 基金歸類及屬性：

本基金係預算法第4條第1項第2款所定之特定收入來源，供特殊用途之特別收入基金，並編製附屬單位預算。

- 業務計畫：

  - 基金來源：

    - 徵收及依法分配收入收取計畫：

      - 推廣貿易服務費收入徵收計畫：依貿易法第21條規定，就出進口人輸出入貨品總值預估收取推廣貿易服務費約72億7,303萬6千元，惟依貿易法規定，部分輸出入貨品免收推廣貿易服務費，及因應國際經濟情勢及匯率變動等情形，將影響本項收入，爰以實收率70%估列，本年度預計收入50億9,112萬5千元，較上年度預算數48億8,657萬4千元，增加2億0,455萬1千元，主要係依國際經濟情勢，預估出進口人輸出入貨品總值增加，爰推廣貿易服務費收入亦隨之增加所致。

      - 能源研究發展收入徵收計畫：依能源管理法第5條之1規定以預估綜合電業每年經營能源業務收入之5‰範圍內提撥，本年度預計收入28億9,906萬4千元，較上年度預算數27億9,168萬8千元，增加1億0,737萬6千元，主要係預估綜合電業經營能源業務收入增加所致。

      - 石油業務管理收入徵收計畫：依石油管理法第34條之規定，以探採或輸入石油及製造石化原料工業副產之石油製品售予石油煉製業者之石油輸入平均價格從量收取一定比率之金額，本年度預計收入53億5,300萬元，較上年度預算數58億1,800萬元，減少4億6,500萬元，主要係預估進口油品數量減少所致。

      - 再生能源發展收入徵收計畫：依再生能源發展條例第7條規定，向台電公司、民營電廠及達一定裝置容量以上自用發電設備設置者，對其非再生能源發電部分之總發電量收取之金額，本年度預計收入95億7,369萬5千元，較上年度預算數67億8,445萬7千元，增加27億8,923萬8千元，主要係配合再生能源推廣計畫經費增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

    - 勞務收入收取計畫：本年度預計收入175萬元，同上年度預算數。

    - 財產收入收取計畫：本年度預計收入1億1,698萬7千元，較上年度預算數4億5,426萬9千元，減少3億3,728萬2千元，主要係推廣貿易基金南港展覽館委託營運權利金收入自107年度起改列公務預算所致。

    - 政府撥入收入收取計畫：本年度預計收入8億7,946萬2千元，較上年度增加如列數，主要係推廣貿易基金辦理海外公共工程貸款利息補助計畫等所需之中央補助款，及前瞻基礎建設計畫特別預算撥充石油基金執行建置太陽光電技術平台2年推動計畫。

    - 其他收入收取計畫：本年度預計收入2億5,553萬3千元，較上年度預算數2億4,564萬元，增加989萬3千元，主要係石油基金預估委託研究計畫相關衍生性收入增加所致。

  - 基金用途：

    - 貿易推廣工作計畫：

      - 推廣貿易基金為有效運用資源，提升經貿實力目標，辦理拓展貿易、因應貿易情勢及支援各項貿易活動等業務。

      - 本年度所需經費66億2,802萬6千元，較上年度預算數56億2,386萬4千元，增加10億0,416萬2千元，主要係辦理海外公共工程貸款利息補助計畫等經費增加所致。

    - 興建國家會展中心（擴建南港展覽館）計畫：

      - 係興建南港二館，完成後結合現有南港展覽館，將具有舉辦大型國際展覽之能力，並發揮南港軟體園區、內湖科學園區及未來南港生技園區等高科技產業研發、製造、行銷之整合聚落效應。

      - 依行政院105年7月13日院臺經字第1050028866號函核定之修正計畫，本計畫執行期間自97至107年止，計畫總經費為72億6,640萬元，依行政院訂定之「自償性公共建設預算制度實施方案」辦理，其中具自償性部分43億6,710萬元，由推廣貿易基金負擔，非自償性部分28億9,930萬元，則由國際貿易局編列公務預算支應。

      - 截至101年度止，本計畫於公務預算執行10億1,803萬5千元，102至106年度於推廣貿易基金編列43億7,639萬8千元(含公庫撥補18億3,880萬3千元)，本年度續編列18億7,196萬7千元(含公庫撥補4,246萬2千元)，係完工年度所需經費。

    - 能源研究發展工作計畫：

      - 能源研究發展基金為研發及推廣節約能源技術，提高能源使用效率之目標，辦理節能技術研究發展與服務推廣及電業管理等業務。

      - 本年度所需經費33億2,282萬3千元，較上年度預算數37億8,334萬元，減少4億6,051萬7千元，主要係辦理動力與公用設備效率提升計畫經費減少所致。

    - 政府儲油、石油開發及技術研究計畫：

      - 石油基金為確保石油穩定供應、維護油品市場秩序及加強替代能源之研究發展等目標，辦理建立政府安全儲油、能源新利用技術開發及石油業管理等業務。

      - 本年度所需經費56億7,676萬9千元，較上年度預算數58億5,830萬元，減少1億8,153萬1千元，主要係油槽租金依實際決標金額編列所致。

    - 再生能源推廣計畫：

      - 再生能源發展基金為推廣再生能源利用，增進能源多元化，改善環境品質，帶動相關產業及增進國家永續發展，辦理再生能源電價補貼、示範補助及推廣利用等業務。

      - 本年度所需經費104億4,985萬元，較上年度預算數71億3,930萬元，增加33億1,055萬元，主要係再生能源發電設備併聯量及其發電量提高，再生能源電價補貼經費增加所致。

    - 一般行政管理計畫：為辦理基金行政業務，本年度所需經費6,034萬9千元，較上年度預算數1億6,972萬元，減少1億0,937萬1千元，主要係推廣貿易基金南港展覽館地價稅及房屋稅自107年度起改列公務預算所致。

    - 一般建築及設備計畫：為汰換辦公雜項設備及設置應用系統電腦主機，本年度所需經費573萬7千元，較上年度預算數390萬元，增加183萬7千元，係能源研究發展基金汰換雜項設備經費增加所致。

- 預算概要：

  - 基金來源及用途之預計：

    - 本年度基金來源241億7,061萬6千元，較上年度預算數209億8,237萬8千元，增加31億8,823萬8千元，約15.19%，主要係再生能源發展基金配合再生能源推廣計畫經費增加，再生能源發展收入隨之增加所致。

    - 本年度基金用途280億1,552萬1千元，較上年度預算數232億8,691萬元，增加47億2,861萬1千元，約20.31%，主要係再生能源發展基金配合再生能源發電設備併聯量及其發電量提高，再生能源電價補貼經費增加所致。

  - 基金餘絀之預計：

    - 本年度基金來源及用途相抵後，差短38億4,490萬5千元，較上年度預算短絀23億0,453萬2千元，增加短絀15億4,037萬3千元，約66.84%。

    - 以前年度基金餘額202億0,354萬4千元，支應本年度短絀38億4,490萬5千元後，基金餘額共計163億5,863萬9千元，備供以後年度財源。

- 年度關鍵績效指標：

| 關鍵策略目標 | 關鍵績效指標 | 衡量標準 | 年度目標值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 開拓經貿版圖、營造樞紐地位 | 促進總體出口成長 | 總體出口成長率 | 3.72% |
| 穩定供給資源、永續能源發展 | 節能減碳永續成長－推動節約能源 | 執行能源效率管理與提供節能技術服務（目標值單位：千公秉油當量） | 357 |
|  |  | 執行節能減碳技術研發計畫專利權件數（目標值單位：件數） | 45 |
|  |  | 執行節能減碳技術研究計畫技術授權應用件數（目標值單位：件數） | 30 |
|  | 節能減碳永續成長－推動再生能源 | 再生能源累計裝置容量（含慣常水力、風力、太陽光電、生質能發電）（目標值單位：萬瓩） | 590 |
| 推動產業再造、提升競爭力 | 新及再生能源技術研究開發與推廣 | 技術專利權件數（目標值單位：件數） | 74 |
|  |  | 技術授權應用件數（目標值單位：件數） | 25 |

- 前年度及上年度已過期間實施狀況及成果概述（前年度決算結果及上年度預算截至106年6月30日止執行情形）：

  - 前（105）年度決算結果及績效達成情形：

    - 前（105）年度決算結果：

      - 基金來源：決算數201億5,603萬5千元，較預算數197億2,382萬8千元，增加4億3,220萬7千元，約2.19%，主要係石油基金收取台灣中油公司繳回查德BCO III、BCS II、BLT I礦區探勘計畫部分礦區工作權益轉讓收益，雜項收入較預期增加所致。

      - 基金用途：決算數208億4,743萬2千元，較預算數209億6,028萬6千元，減少1億1,285萬4千元，約0.54%，主要係再生能源發展基金風力發電離岸系統獎勵案，因漁業權協商及海岸管理法施行細則實施，造成業者工期延宕，與電價補貼受再生能源發電設備裝置落後等因素影響，執行進度不如預期所致。

      - 基金來源及用途相抵後，決算短絀6億9,139萬8千元，較預算短絀12億3,645萬8千元，減少短絀5億4,506萬元，主要係上述原因所致。

    - 前（105）年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 |  | 衡量指標 | 年度目標值 |  | 績效衡量暨達成情形分析 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 開拓經貿版圖、營造樞紐地位 |  | 促進總體出口成長 | 2.16% |  | 1.依據財政部統計數據，105年我國整體出口成長率衰退1.76%。 2.因應出口不如預期之情形，105年已從下列4面向新增多項拓銷作法： - 行銷拓展面： - 市場別：加強新南向市場的拓展、擴大邀請買主來臺採購、辦理海外通路行銷活動、成立非洲市場推動辦公室、機械買主聯盟、爭取伊朗解禁商機等。 - 產業別：強化綠色產業拓展、拓展終端消費品、成立系統整合產品服務輸出平臺。 - 功能別：強化台灣經貿網服務廠商功能及增強跨境電商之行銷效能。 - 能量建構面：持續辦理貿易金融支援、充實貿易人才供給，成立資訊及數據中心，以精準掌握市場商機，強化出口拓銷效益。 - 海外服務面：提供海外商務中心及臺灣商品行銷中心之服務，協助廠商開發新客戶，深化與買主關係，深耕佈局新興市場。 - 形象提升面：以臺灣精品作為推廣標的，聚焦重點市場及我優勢產業，運用多元行銷傳播工具加強推廣，精耕臺灣產業國際形象。 |  |
| 穩定供給資源、永續能源發展 |  | 節能減碳永續成長－推動節約能源 | 執行能源效率管理與提供節能技術服務節能量達335千公秉油當量 |  | 105年執行能源效率管理與提供節能技術服務，累計節能量達354.53千公秉油當量，相當於降低二氧化碳年排放量97.92萬公噸。達成率105.83%。其中： - 執行用電器具能源效率管理，節能115千公秉油當量；另執行節能標章制度，節能139千公秉油當量，合計節省254千公秉油當量。 - 提供731家能源用戶節能技術服務及輔導集團企業建立ISO50001能源管理系統，共發掘節能潛力178千公秉油當量，可落實節能100.53千公秉油當量。 |  |
|  |  |  | 執行節能減碳技術研發計畫專利權43件 |  | 105 年執行節能減碳技術研發計畫專利權件數達45件，達成率104.65%。 |  |
|  |  |  | 執行節能減碳技術研究計畫技術授權應用28件 |  | 105 年執行節能減碳技術研究計畫技術授權應用件數達31件，達成率110.71%。 |  |
|  | 節能減碳永續成長－推動再生能源 |  |  | 再生能源累計裝置容量(含慣常水力、風力、太陽光電、生質能發電)達494萬瓩 |  | 1.105年度累計裝置量達471萬瓩，達成率95.34%，年發電量約126億度，可減少二氧化碳排放約667萬公噸。 2.藉由「再生能源發展條例」之法令鬆綁、優惠躉購電價、優先併聯等相關機制，協助再生能源設置者提供合理利潤與誘因，鼓勵各界投入設置再生能源發電設備。 |
| 推動產業再造、提升競爭力 |  | 新及再生能源技術研究開發與推廣 | 技術專利權件數63件 |  | 105年度獲得研發技術專利權件數達109件，達成率173.02%。 |  |
|  |  |  | 技術授權應用件數23件 |  | 105年度獲得研發技術專利權件數達23件，達成率100%。 |  |

賸預算數範計畫」後0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000上（106）年度已過期間預算執行情形及績效達成情形：

    - 上年度預算截至106年6月30日止執行情形：

      - 基金來源：全年度預算數209億8,237萬8千元，截至106年6月底止，分配預算數90億9,497萬5千元，實際數94億0,900萬7千元，執行率103.45%。

      - 基金用途：全年度預算數232億8,691萬元，截至106年6月底止，分配預算數72億7,057萬5千元，實際數55億2,992萬6千元，執行率76.06%。

      - 基金來源及用途相抵後，全年度預算短絀23億0,453萬2千元，截至106年6月底止，分配預算賸餘18億2,440萬元，實際賸餘38億7,908萬1千元，較分配預算增加20億5,468萬1千元，約112.62%。

    - 上（106）年度績效達成情形分析：

| 年度績效目標 | 衡量指標 | 績效衡量暨達成情形分析 |
| --- | --- | --- |
| 開拓經貿版圖、營造樞紐地位 | 促進總體出口成長 | 1.依據財政部統計數據，106年1至6月我國整體出口成長率為12.5%。 2.為持續強化我國出口動能，經濟部在拓展海外市場之總體策略上，以全球佈局為策略方向，除加強新南向市場外，並兼顧先進國家、新興市場及中國大陸市場，擬具多元創新出口拓銷策略及具體措施，推動全方位的經貿關係。主要作法係透過密集籌組海外展團拓銷、廣邀買主來臺採購、擴大海外行銷網絡、建構廠商出口能量及提升臺灣產業形象知名度等方式，積極協助廠商拓展海外市場，以促進我國整體出口成長率之提升。 |
| 穩定供給資源、永續能源發展 | 節能減碳永續成長－推動節約能源 | 1.執行能源效率管理與提供節能技術服務：106年截至6月底止，累計節能達156.36千公秉油當量，相當於降低二氧化碳年排放量43.19萬公噸。 （1）執行用電器具能源效率管理，累計節能達32.1千公秉油當量；另執行節能標章制度，節能66.4千公秉油當量。合計節省98.5千公秉油當量。 （2）累計提供269家能源用戶節能技術服務，發掘節能潛力80千公秉油當量，可落實節能57.86千公秉油當量。 2.執行節能減碳技術研發計畫專利權件數：106年截至6月底止，技術專利權件數達39件。 3.執行節能減碳技術研究計畫技術授權應用件數：106年截至6月底止，技術授權應用件數達19件。 |
|  | 節能減碳永續成長－推動再生能源 | 1. 106年截至6月底止，再生能源累計裝置容量達485.145萬瓩，年發電量估計約141億度，可減少二氧化碳排放約746萬公噸。 2.藉由「再生能源發展條例」中之法令鬆綁、優惠躉購電價、優先併聯等相關機制，協助再生能源設置者提供合理利潤與誘因，鼓勵各界投入設置再生能源發電設備。 |
| 推動產業再造、提升競爭力 | 新及再生能源技術研究開發與推廣 | 106年截至6月底止，獲得研發技術專利權件數達23件、技術授權應用件數達8件。 |