經濟及能源部籌備小組實施計畫

100年3月16日核定

103年10月13日修訂

壹、經濟及能源部籌備小組（以下稱本小組）為推動組織改造各項籌備工作，特訂定本實施計畫。

貳、目標

- 配合經濟及能源部組織法案立法進程，完成經濟及能源部與所屬機關（構）各項籌備作業。

- 為利本小組進行組織改造各項籌備工作，並於組織與業務調整變動的過程中，堅持「服務品質不打折」之原則，促使新舊機關間施政無縫接軌，達成「精簡、彈性、效能」的組織改造目標。

參、任務

- 依據行政院組織改造推動小組所定政策方向及內容，推動新機關完成組織調整及綜合規劃、員額配置（移撥）及權益保障、法制作業、預決算處理、財產接管及辦公廳舍調配、資訊改造、檔案移交等相關配套籌備及協商。

- 本小組各項工作進程之督考。

肆、組織架構與分工

- 籌備小組

召集人

(經濟部部長)

副召集人

(經濟部政務次長)

副召集人

(原能會副主委)

執行秘書

(經濟部主秘)

22個工作小組

7個功能分組

(各幕僚作業單位主管或機關首長擔任組長)

幕僚作業

(經濟部研發會)

- 功能分組：本小組下設7個功能分組。

| 項次 | 功能分組 | 主政單位 | 組長 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 組織調整及綜合規劃 | 研發會 | 研發會執秘 |
| 2 | 員額及權益保障（含組織法） | 人事處 | 人事處處長 |
| 3 | 法制 | 法規會 | 法規會執秘 |
| 4 | 預決算 | 會計處 | 會計處處長 |
| 5 | 財產 | 總務司 | 總務司司長 |
| 6 | 檔案 | 總務司 | 總務司司長 |
| 7 | 資訊 | 資訊中心 | 資訊中心主任 |

- 工作小組：本小組下設22個工作小組。

| 工作小組 | 主政單位 | 組長 | 副組長 |
| --- | --- | --- | --- |
| 綜合規劃司 | 研發會 | 研發會執秘 |  |
| 產業政策司 | 工業局 | 工業局局長 | 商業司司長 |
| 貿易政策司 | 談判代表辦公室 | 談判代表辦公室副總談 | 貿易局副局長 |
| 產業技術司 | 技術處 | 技術處處長 |  |
| 經濟合作司 | 國合處 | 國合處處長 | 貿易局副局長 |
| 資源經營管理司 | 國營會 | 國營會副主委 |  |
| 經濟法規司 | 法規會 | 法規會執秘 | 訴願會主委 |
| 秘書處 | 總務司 | 總務司司長 |  |
| 人事處 | 人事處 | 人事處處長 |  |
| 政風處 | 政風處 | 政風處處長 |  |
| 會計處 | 會計處 | 會計處處長 |  |
| 統計處 | 統計處 | 統計處處長 |  |
| 資訊處 | 資訊中心 | 資訊中心主任 |  |
| 產業發展局 | 工業局 | 工業局局長 | 投審會執秘 投資處處長 |
| 貿易商務局 | 貿易局 | 貿易局局長 | 商業司司長 投資處處長 中辦主任 |
| 中小企業局 | 中企處 | 中企處處長 |  |
| 智慧財產局 | 智慧局 | 智慧局局長 |  |
| 產業園區管理局 | 加工處 | 加工處處長 | 工業局副局長 |
| 標準檢驗局 | 標檢局 | 標檢局局長 |  |
| 能源署 | 能源局 | 能源局局長 |  |
| 能源研究所 | 核研所 | 核研所所長 |  |
| 經貿人員培訓所 | 專研中心 | 專研中心主任 |  |

伍、運作機制

- 本小組會議由召集人召集之，除邀請本小組編組成員參加外，並視需要邀請行政院組織改造推動小組相關工作分組參與。

- 籌備小組：原則上每個月召開會議一次，並得視實際需要召開臨時會。

- 工作會議：為順遂本小組會議之進行，由本小組執行秘書邀集各功能分組召開工作會議，並視議案性質邀請工作小組參與，相關重大決議事項提報本小組。

- 功能分組與工作小組會議：不定期召開會議，並由組長召集之，開會時並應邀請涉及單位或機關參加，相關重大決議事項提報本小組。

- 各功能分組與工作小組應研擬作業計畫，訂定重點工作與時程規劃，並提報本小組報告與備查。

陸、行文方式

- 籌備小組與工作會議以「經濟及能源部籌備小組」發文及用印。

- 功能分組及工作小組以主政單位（機關）名義行文。

柒、管考作業

- 列管週期：按月追蹤檢討。

- 管考範圍：本小組主席裁(指)示事項、各功能分組作業計畫之辦理情形及重點項目查核。

捌、實施期間

自「經濟及能源部籌備小組設置要點」核定日起至「經濟及能源部」啟動運作。

玖、附則

本計畫內容，得視行政院所訂相關配套作業規範進行修訂。

「經濟及能源部籌備小組」裁(指)示事項追蹤管控表

彙辦時間：

| 項次 | 列管事項 | 主辦單位 | 預定完成時間 | 辦理情形 | 列管建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

「經濟及能源部籌備小組」功能分組作業計畫列管事項追蹤管控表

彙辦時間：

| 項次 | 列管事項 | 主辦單位 | 預定完成時間及辦理期間 | 查核項目 | 辦理情形 | 列管建議 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

註：為利掌握關鍵工作項目之進度，據以定時檢查進度，請按照各項工作預定完成時間之前，每月至少提報1個查核項目（含時點與關鍵工作）為原則。