經濟及能源部新舊機關間業務銜接作業原則

103年 11 月12日核定

- 為確保經濟及能源部成立後，各項業務無縫接軌，並順遂機關與單位間業務移轉與銜接，特訂定本作業原則。

- 業務確認：各工作小組應確實檢視並確認各細項業務之移轉與承接，對業務移動存有疑慮應即提出，並洽請業務主管次長協處確認。

- 業務移轉：業務移出單位應將業務執行過程文件化，建立「標準作業流程」（SOP）。

（一）業務範圍：凡屬專案性、重要性及移出業務。

（二）涵蓋內容：業務流程、重點工作、期程、涉及相關規範、縱向與横向聯絡窗口。

（三）作業方式：

1、提報清單：原單位須逐項檢視現行權管業務，凡符合上開業務範圍者，均須納入「標準作業流程業務清單」內(附件1)。倘屬移出業務，經承接單位同意或雙方取得共識，得不建立該項業務SOP。

2、提報時程：原單位應依據提報清單所列各項業務，逐一製作「標準作業流程」(範例如附件2)，於103年11月底前完成，並函送研發會及承接單位。機關已訂有「標準作業流程」編撰原則者，得依自訂原則辦理，惟其內容應包括上述三（二）資訊。

3、建設性的資訊引導：各工作小組應將「標準作業流程」轉交業務承接人員，藉由SOP提供同仁明確的訊息和每一項步驟的陳述要點，以縮短業務銜接時程。

4、多元化的參與平台：原單位於處理移出業務之關鍵性步驟（或作業）時，得邀請承接單位共同參與，俾利同仁（種子）熟悉實務運作，激發承接意願，並提供承接單位提早預劃作業。

- 業務點收：各單位依下列原則辦理

（一）凡涉業務移出（如附件3），原單位應將移出業務建立業務點收清冊（如附件4），於新機關啟動前，提送承接單位(工作小組)點收。至涉機關或單位間整併者，經雙方協調或工作小組會議討論，並達成免提之共識，得不予辦理點收作業。

（二）行政程序：前項業務點收清冊須經陳報單位副主管（機關主任秘書）(含)以上階層人員核定後，提送承接單位。

（三）作業期間：即日起至新機關啟動前。

- 各工作小組應於新機關啟動前1個月，完成內部單位業務與人力配置表（附件5），並送經濟部研發會。

- 業務銜接作業時程及流程

確認各項細項業務

103.9前

建立業務標準作業流程

103.9

SOP函送承接單位及研發會

103.11

明確新機關(單位)內部一級單位細項業務配置

103.11

明確新機關(單位)科層組織細項業務及人力配置

103.12

確定新機關(單位) 科層組織成員承接業務項目

104.2

業務銜接點收作業

104.3

展開單位間與內部人員間新承接業務之參與作業

103.11-104.3

經濟及能源部籌備小組重要業務標準作業流程【範例】

附件2

研發會103.9.30製

| 項目編號業務名稱 |  | 研8-本部災害防救業務 |
| --- | --- | --- |
| 承辦人員 | 蕭○○2321-2200#267 |  |
| 相關單位 | 能源署【請寫新機關或單位名稱】 |  |
| 辦理時間 | 經常性 |  |
| 注意事項 |  |  |
| 相關法規 | 1. 2. |  |
| 辦理方式 | 文字描述或流程圖均可。 |  |

備註：編號為原單位功能業務調整前後對照表所列編號

經濟及能源部新舊機關業務對照表

| 新單位名稱 附件3 | 重要業務 |  | 原單位名稱 |
| --- | --- | --- | --- |
| 綜合規劃司 | 施政計畫之規劃、管考及評核；國內外經濟情勢分析；大陸經貿事務規劃及協調等其他綜合規劃業務；施政民意調查及籌辦本部業務會報 |  | 研發會、秘書室 |
| 產業政策司 | 總體產業政策分析、產業國際競爭力及產業資源配置之協調、中小企業、智慧財產權與標準檢驗政策之分析及評估 |  | 工業局、商業司、中企處、智慧局及標檢局 |
| 產業技術司 | 產業技術策略、科技經費、產業創新研發專區等相關事宜 |  | 技術處 |
| 貿易政策司 | 貿易政策規劃；參與世界貿易組織與其他國際經貿組織活動；關稅、非關稅及服務貿易等多邊議題；辦理經濟合作協定相關之貿易政策與談判；個別議題協定之洽簽談判、貿易障礙排除(爭端解決階段相關作業) |  | 經貿談判代表辦公室、貿易局 |
| 經濟合作司 | 雙邊高層互訪及外賓接待；辦理雙邊經貿技術合作、雙邊經貿諮商(含FTA執行)、雙邊貿易障礙之調查及排除(蒐集、研析及聯繫等前置作業)、經貿情勢蒐集及分析 |  | 國合處、貿易局 |
| 經濟法規司 | 關於經濟及能源法規之研擬、修訂及闡釋；國家賠償事件處理；受理訴願案件審議；貨品進口救濟調查；反傾銷稅及平衡稅案件產業損害調查 |  | 法規會、訴願會、貿調會 |
| 資源經營管理司 | 國營事業監督與管理；民營化之推動；公共工程查核業務；經濟與能源事務財團法人監督管理；本部災害防救（反恐）及物資經濟動員（復安）業務 |  | 國營會、商業司、研發會 |
| 人事處 | 人事業務 |  | 人事處、國營會、貿易局 |
| 政風處 | 政風業務 |  | 政風處、國營會、貿易局 |
| 會計處 | 會計業務 |  | 會計處、國營會、貿易局 |
| 秘書處 | 本部文書、出納、事務及檔案等業務及不屬於其他司處之行政支援事項；本部公關、新聞、國會、人民陳情等工作；本部圖書管理及緊急公務通報機制等業務；國會聯絡事務 |  | 總務司、秘書室、研發會、貿易局、國會組 |
| 統計處 | 統計業務 |  | 統計處、貿易局 |
| 資訊處 | 資訊中心與工業局、國營會、能源局、中辦及中小企業處等5機關資訊單位 |  |  |
| 產業發展局 | 產業發展策略擬定、產業管理、輔導與創新研發、外人來台及對外審查、台商回台投資及全球招商工作、流通、餐飲、物流及電子商務等服務業發展、工廠管理輔導、一般性業界科專計畫、品牌發展策略規劃及執行 | 工業局、投審會、投資處、商業司、中辦 |  |
| 產業園區管理局 | 加工出口區之規劃管理、工業區之管理與輔導、工商綜合區用地等事宜 | 加工處、工業局、商業司 |  |
| 中小企業局 | 中小企業發展方向研析、財務輔導及融資保證之規劃、青創輔導業務、地方特色產業輔導、商圈發展及觀光工廠發展、SBIR計畫、、中小企業即時技術輔導計畫 | 中企處、商業司、中辦、技術處、工業局 |  |
| 貿易商務局 | 貿易推廣、提升台灣產業形象工作、進出口業務管理、貿商資訊之規劃、對外投資之策略規劃、對外投資與商業之商情分析、公司登記與管理、特定目的事業管理、商工資訊業務之規劃、應用推廣及管理、零售市場與攤販之輔導與管理、本部戰略性高科技貨品鑑定及稽查小組 | 貿易局、投資處、商業司、中辦、技術處 |  |
| 智慧財產局 | 專利、商標、著作等制度研究；專利案件、商標之審查；積體電路電路布局之登記 | 智慧局 |  |
| 標準檢驗局 | 標準、商品檢驗、度量衡及消費品安全之計畫研擬；國家標準、度量衡標準之研究；商品檢驗技術規劃與開發；商品標示 | 標檢局、商業司、中辦 |  |
| 能 源 署 | 永續能源發展規劃與推動、因應氣候變遷調適策略之研訂、能源事業管理，以及再生能源之規劃 | 能源局、國營會 |  |
| 能源研究所 | 原子能於農業、工業及相關民生應用之研究；能源與核能材料科技之研究發展 | 行政院原能會核能所 |  |
| 經貿人員培訓所 | 本部經貿人員培訓 | 專研中心 |  |

備註：＊有關本部承接核安管制與非核安管制業務之承接單位，依本部99年12月21日分工會議結論辦理（如會議紀錄）。

＊劃底線部分表業務移出單位。

經濟及能源部籌備小組（工作小組）業務點收清冊

附件4

移交單位：

| 工作項目 | 目前辦理情形 | 後續應辦事項 | 相關(關鍵性)案卷 (電子檔案或紙本文均可) | 備註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 研8 本部災害及防救業務 |  |  |  | 1.請註明原承辦人員姓名及聯絡電話 2.左列未盡事宜等相關資訊 |

移 交 人：科長

接 收 人：科長

點收日期：        年        月        日