經濟及能源部檔案接管作業計畫

- 計畫主辦機關：經濟部

- 辦理期間：自103年12月1日起至104年9月30日止。

- 檔案接管對象及範圍：

| 新機關名稱 | 機關層級 | 檔案接管對象及範圍 |
| --- | --- | --- |
| 經濟及能源部 | 二級機關 | 接管經濟部、工業局、國際貿易局、國營事業委員會部分檔案。 接管貿易調查委員會全部檔案。 |
| 產業發展局 | 三級機關 | 接管工業局、經濟部商業司、經濟部投資業務處、國際貿易局部分檔案。 接管投資審議委員會全部檔案。 |
| 貿易商務局 | 三級機關 | 接管國際貿易局、經濟部商業司、經濟部投資業務處部分檔案。 |
| 能源署 | 三級機關 | 1.接管能源局全部檔案。 2.接管國營事業委員會部分檔案。 |
| 中小企業局 | 三級機關 | 1.接管中小企業處全部檔案。 2.接管經濟部商業司部分檔案。 |
| 標準檢驗局 | 三級機關 | 接管經濟部商業司、經濟部中部辦公室部分檔案。 |
| 產業園區管理局 | 三級機關 | 接管加工出口區管理處、經濟部商業司、工業局部分檔案。 |
| 產業園區管理局臺中分局 | 四級機關 | 接管加工出口區管理處臺中分處、中港分處全部檔案。 |
| 產業園區管理局高屏分局 | 四級機關 | 1.接管加工出口區管理處高雄分處、屏東分處全部檔案。 2.接管加工出口區管理處部分檔案。 |
| 貿易商務局台中分局 | 四級機關 | 接管經濟部中部辦公室部分檔案。 |
| 所屬三級機關，計7機關次，涉檔案接管者，計6機關次。 所屬四級機關，計12機關次，涉檔案接管者，計3機關次。 所屬三級機構，計65機構次，涉檔案接管者，計0機構次。 所屬四級機構，計1機構次，涉檔案接管者，計0機構次。 |

- 作業期程：

| 期程 | 辦理機關 | 作業事項 | 完成期限 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 幕僚機關 | 所屬機關 |
| 檔案整備期 | 檔案移交機關 | 1.完成檔案稽催、清查、檢出並統計移交範圍檔案及數量；業務單位管有公務紀錄並應列入清查範圍。 2.檢討辦理機密等級變更或解密事宜。 3.辦理受損檔案修復或除蟲滅菌處理。 4.辦理非紙質類檔案查檢及蒐整資料等事宜。 | 104年1月31日 | 104年1月31日 |
|  | 檔案移交機關 檔案接管機關 | 1.執行經檔案管理局核准之檔案銷毀或移轉作業，並紀錄檔案銷毀或移轉執行情形。 2.辦理機關檔案管理資訊網機關代碼及彙送帳號異動申請作業。 3.檢討或修正檔案保存年限區分表等機關檔案管理作業規定。 | 104年1月31日 | 104年1月31日 |
|  | 檔案接管機關 | 規劃檔案典藏處所及檔案點交後整理方式等作業。 | 104年1月31日 | 104年1月31日 |

| 檔案移交期 | 檔案移交機關 | 編製檔案移交目錄。 轉出移交檔案電子目錄。 辦理更新後之檔案目錄彙送及已彙送檔案目錄之清理。 電子檔案產出移交電子媒體封裝檔。 整理移交檔案，並依移交目錄順序裝箱。 | 104年3月31日 | 104年3月31日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 檔案移交機關 檔案接管機關 | 完成檔案點交作業。 | 104年3月31日 | 104年3月31日 |
| 檔案接管期 | 檔案移交機關 檔案接管機關 | 作成檔案移交交接紀錄。 檔案移交接管情形函報上級機關備查。 | 104年9月30日 | 104年9月30日 |
|  | 檔案接管機關 | 接管之檔案電子目錄及數位內容轉入系統。 2、完成接管檔案管理作業。 | 104年9月30日 | 104年9月30日 |
|  | 檔案移交機關 檔案接管機關 | 重新訂定或修正檔案保存年限區分表者，依規定程序報送檔案管理局審核。 | 配合檔案管理局規劃排定之期程辦理 | 配合檔案管理局規劃排定之期程辦理 |
|  | 檔案移交機關 檔案接管機關 | 重新訂定或修正檔案管理作業規定者，報送檔案管理局備查。 | 104年9月30日 | 104年9月30日 |

註：本表所列整體作業時程，得視本部組織個案調整作業進度，進行必要調整。

五、聯絡人：

| 職稱 | 姓名 | 聯絡電話 | 傳真電話 | 電子信箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 科長 | 盧朝成 | 02-22360563 | 02-22365807 | cclu@moea.gov.tw |
| 專員 | 宋月華 | 02-22365801#136 | 02-22365807 | yhsong@moea.gov.tw |