一、業務計畫實施績效 「能源研究發展工作計畫」： (一)業務計畫重點： - 整合各領域業務，完善總體能源政策決策支援體系。 - 總體能源政策與法規之研究，推動能源領域性別主流化業務。 - 維護總體能源經濟評估模型及策略模擬分析。 - 能源產業溫室氣體減量補助與策略。 - 能源部門因應氣候變遷調適策略及輔導。 - 能源先期管理制度執行查核與輔導。 - 氣候變遷減緩策略規劃、推動成效評估及推廣計畫。 - 建立國際能源談判與協商支援之制度環境規劃與評析。 - 能源資料申報整合平臺建構與系統開發。 - 能源領域研究計畫績效評鑑與策略規劃。 - 節約能源技術研究發展。 - 節約能源效率管理與技術服務推廣。 - 節約能源教育與宣導。 - 健全電業管理及提高電力系統穩定。 (二)已完成或未完成之計畫及因應改善措施說明： - 整合各領域業務，完善總體能源政策決策支援體系： - 完成「能源轉型白皮書」三階段撰擬規劃，並建置專屬網站。第一階段預備會議已辦理完成，第二階段已召開5場次任務說明會及17場次工作小組會議。 - 臺灣2050能源供需模擬器已完成參數更新，並持續發展城市版工具。本年度累計辦理16場次推廣活動。 - 完成國際能源資訊蒐集與評析106篇之簡易評析、20篇重要議題評析報告，並彙整產出20期之能源觀測雙週報。 - 維護日、韓、中、德、英、美、法、紐、丹麥等9個主要國家能源政策、重點評析與重要數據資料庫；完成能源重點新聞85篇簡易評析、19篇重要能源議題主題評析。 - 完成4篇能源專題研究報告、3篇能源發展基礎研究報告，及4期臺灣能源期刊出刊。 - 辦理4場次能源系列講座，以能源轉型、公民參與為主軸進行能源知識擴散。 - 總體能源政策與法規之研究，推動能源領域性別主流化業務： - 完成「能源發展綱領」修正案。 - 經公開意見徵詢、利害關係人會議、性別影響評估等法制程序，完成「能源管理法」修正草案。 - 蒐集主要國家能源發展、政策及法規資訊，完成重要能源議題評析26篇及專題10篇。 - 辦理能源領域性別意識培力宣導活動3場次。 - 維護總體能源經濟評估模型及策略模擬分析： - 完成「臺灣能源工程模型(TIMES)」工業部門需求技術資料庫更新，確保模擬分析之合理性。並擴充能源與環境面評估模組，提升決策支援能力。 - 擴充與更新「臺灣永續能源發展模型(TaiSEND)」，並因應「電業改革」精進電力部門分析能力。 - 運用TIMES及TaiSEND模型，進行「溫室氣體減量及管理法」階段管制目標燃料燃燒CO2排放趨勢評估及衝擊評估分析，提供政策研析及參考。 - 能源產業溫室氣體減量補助與策略： - 掌握並研析產業盤查與能源查核等基礎資料，且應用於效能標準獎勵訂定、總量管制核配情境試算等工作。 - 研擬發電業、煉油業與汽電共生業效能標準草案內容，包含效能標準適用對象、實際排放強度計算規範、門檻訂定規範及獎勵額度計算規定，並召開煉油業效能標準座談會。 - 因應國內外之溫室氣體管理趨勢，及時更新「能源產業溫室氣體減量資訊網」之內容與架構。 - 蒐研國際減碳管理趨勢，涵蓋歐盟、中國大陸、東北亞、東南亞、南亞及北美等國家，主題包含國家自主貢獻(NDC)目標、總量管制及碳市場發展、其他減量策略與減量技術資訊及發展等。 - 綜整99-105年能源用戶節約能源查核制度之發電業、煉油業及汽電共生業減量措施成本及減量效益資料，及各業別減碳潛力措施。 - 能源部門因應氣候變遷調適策略及輔導： - 完成能源部門氣候變遷調適管理平台系統開發與資料庫建構；並完成廠家淹水分析大潭發電廠系統開發。完成雙週報與氣候調適報告。 - 完成溫升對電力系統的衝擊評估。 - 完成「台電龍井太陽光電場區」、「大同公司桃園大圳 12-14 號池太陽光電系統」、「祥基公司大埤光電場區(酸菜文化館)」及「台灣中油天然氣事業部北區營業處轄下之新竹供氣中心」等4家能源廠家氣候變遷調適輔導。 - 完成台中發電廠暴雨淹水與和平電力公司強風吹毀調適監測項目輔導。 - 完成「能源產業氣候變遷調適專業人員」(高階主管班及調適行動班)教材規劃並培訓課程南、北各2場次(共4場次)。 - 蒐集並分析國內外能源領域氣候變遷調適相關資訊，發行20期氣候變遷調適雙週報，推廣調適知識。 - 針對管理機制、管理平台、調適報告、總體試編報告等規劃草案，辦理3場次專家座談會、4場次產業座談會，溝通未來管理機制等做法。 - 能源先期管理制度執行查核與輔導： - 法規方面： - 因應變更審查作業機制簡化，修訂「諮詢小組設置要點」，以及訂定「能源使用說明書審查作業要點」。 - 重新檢視LCP (大型燃燒廠最佳可行技術參考文件)與ENE(能源效率最佳可行技術參考文件)之BAT(能源效率最佳可行技術)中譯，並依檢視結果研提「能源使用說明書撰寫格式」修正建議。 - 協助能源使用說明書審查方面：完成核定案件共5件。 - 廠商輔導方面： - 制度宣導計34家；舉辦12場會議；並透過台灣區電機電子公會主網站及電子商務網站，提供制度宣導相關資料。 - 完成共計8家廠商能說書撰寫輔導。 - 完成技術服務市場建構可行性評估。 - 完成第二階段審查作業機制設計，並研提相關建議。 - 廠商追蹤與事後查核機制管理方面： - 能源大用戶動態追蹤盤點，共盤點119家廠商。 - 完成研擬能源用戶追蹤查核機制規劃、作業參考手冊與作業要點。 - 國際能源先期管理制度相關資料蒐集方面： - 完成主要國家能源效率標準更新並提出結論與建議。 - 比較主要國家能源先期管理制度，並提出建議。 - 完成主要國家能源效率與碳排放關聯研析，並提出結論。 - 能源先期管理制度資訊平台方面：完成新頁面設計，並於前台建置88筆資料，後台建置743筆資料。 - 氣候變遷減緩策略規劃、推動成效評估及推廣計畫： - 完成106年聯合國氣候變化綱要公約(UNFCCC)巴黎協定溫室氣體減量規範與機制談判進展與相關減量機制規範對我國影響分析報告。 - 參考國際組織減量推動策略措施建議，以及主要國家減量策略措施推動做法與成效，及導入我國可行性分析報告。 - 蒐集國際組織與主要國家地方政府氣候變遷減緩策略，及整理主要國家協助地方政府減緩策略與各地方政府推動方向。 - 完成106年1~12月份「綠能低碳策略月報」，包含12篇專題及12個月份之國際簡訊，並每月刊載「經濟部節能減碳資訊網電子報」，擴散節能減碳資訊。 - 運作經濟部溫室氣體減量管理推動小組機制，召開經濟部溫室氣體減量管理推動小組會議。 - 研析主要國家溫室氣體排放管制目標設定方式，訂定第1期部門階段管制目標與電力排放係數目標，及能源部門階段管制目標與其目標因應作為之各面向衝擊影響報告。 - 建立國際能源談判與協商支援之制度環境規劃與評析： - 已完成WTO項下、TPP、RCEP及新南向政策下各項談判情資及具體談判策略，完成8篇深度研究報告。 - 因應美國退出TPP與巴黎協定、英國啟動脫歐談判等事件，持續追蹤TiSA、EGA、RCEP，並完成北美及亞太地區能源協商談判議題、我國與新南向國家能源合作契機、WTO再生能源爭端解決案例、經貿法規調和等資訊蒐集與研析。 - 持續建構能源合作與能源經貿談判之制度環境之研析，並盤點加入區域經貿組織可能面臨的能源領域談判議題，篩選關鍵性議題，擬定我國談判立場與策略。 - 完成WTO內各項能源相關貨品及服務業能源談判、貿易政策檢討(包含WTO日本等六案)、補貼政策檢討、他國FTA檢討，並完成2篇WTO貿易救濟、爭端解決之法律運作專題研究報告；舉辦2場WTO實務意見能源有關議題交流會議，主題為「WTO政府採購協議下我國發展本土自製離岸風電的界線與突破」以及「能源商品與服務之非關稅貿易障礙」。 - 建構國內溝通平台：舉辦4場次專家諮詢會議及4場次專家學者訪談。 - 區域經貿組織能源法規調和之研析及我國因應作法，已完成4篇國際經貿相關法規分析報告。 - 能源資料申報整合平臺建構與系統開發： - 辦理整合平臺研商會議，釐清資料申報需求及範疇定義，設計能源資料申報整合表單，以同時符合各業務單位與法規需求及規範。 - 辦理3場能源管理法第7條與第12條增修公告利害關係人說明會，蒐集回饋建議調整申報整合表單公告內涵。 - 召開3場次法規修正專家諮詢會議，進行資料申報公告與相關能源專法之競合問題，並進行相關法規及公告研擬修正建議。 - 完成101家業者線上申報意見問卷調查（回收率98%），及拜會3大型指標性單位，研商申報項目線上申報作業方式，修正能源資料申報整合平臺功能。 - 完成建置能源資料申報整合平臺線上作業單一申報環境，並已完成煤炭、天然氣及自用發電設備共3項能源別之網路申報系統與內部測試。 - 辦理14場系統橋接與研商會議及訪談，規劃石油產業、天然氣產業、汽電共生網路申報及電業管理資訊系統與資料交換作業，提升資料一致性與行政效率。 - 能源領域研究計畫績效評鑑與策略規劃： - 完成委辦及補助計畫之績效評鑑運作模式調整，包括時程、評核作法等，並籌組「能源領域研究計畫績效考評會」。 - 完成7場溝通說明會議，建立作業共識，並編製「106年績效評鑑作業手冊」。 - 完成書面及會議二階段評鑑作業，產出60項委辦及補助計畫績效評鑑結果及具體規劃建議，並依5大能源業務領域編製「能源領域研究計畫績效考評會總評報告」，作為次年度計畫執行規劃之參據。 - 完成「106年績效評鑑績優計畫表揚交流會」，並就4項成效尚可計畫辦理1場專案報告會議，追蹤執行成效強化作法。 - 完成設定核心主題「能源市場革新」，研擬5項重要子議題，於策略規劃會議，達成內部共識，並納入外部專家建議，確立各能源業務領域未來2年策略重點。 - 編製106年「能源局資源手冊」，電子版公布於網站並與部分產業公協會網站連結，累計至106年12月中旬已下載逾4千次。 - 節約能源技術研究發展： - 完成全球第2款商用全自主化冰水機用高速無摩擦180kW/20krpm(250RT)磁浮主軸與驅控總成關鍵模組。帶領我國關鍵領導廠共同打造磁浮離心機產業供應鏈，為空調產業以及國家節能注入新動能。 - 完成開發3款可共用一型馬達與驅控器之DC變頻吊扇商品族群、2款可共用一型馬達與驅控器之DC變頻吸頂扇商品族群及70W級整合外轉子BLDC馬達之扁薄型軸流排風扇商品雛型，能效皆超越105年節能標章基準。另完成DC變頻吊扇用馬達模組商品於國內1,000套示範驗證。 - 完成水銀路燈落日計畫，協助地方政府換裝69.2萬盞LED路燈，年省6.1億度電，減少32.3萬公噸CO2排放，且每年約可節省9.88億元電費及3.46億元路燈維護費用，除提升全國道路照明品質及用路人行車安全外，透過設置實績，協助國內廠商打造LED路燈國際品牌，有助於後續拓展及爭取國外訂單市場之機會。 - 完成500W LED光源模組開發，整燈光通量重量比達6.59 klm/kg，較國際指標性產品高13%。 - 建立節約電力與燃料之整合式工業燃燒設備節能程序，完成建置500 W堆疊式熱電發電次系統，發電量可達557 W，並建置我國最大之10 kW模組化熱電發電示範系統。另於鋼鐵業建置百kW級熱輻射回收系統，運轉時數已超過1,000小時，最大發電功率2.12 kW。 - 完成300kW渦輪ORC測試，於275kW~330kW運轉時，膨脹機的等熵效率(實際功率/理論最大功率)達81.7～85.2%，系統發電效率(發電量/熱能輸入量)達6.5~9.5%，臻於國際技術水準。 - 開發全國首例雲端化建築能源模擬平台(BESTAI)，導入人工智慧功能並整合能源管理系統功能，將平台推廣至連鎖銀行企業150家分行以及連鎖便利超商，進行快速建築能耗評析、能源診斷與自我管理，BESTAI榮獲2017年全球百大創新科技研發獎(R&D 100 Winner) 。 - 完成感應式模具（模內）加熱製程技術與驅動器即時自動保護控制技術，並導入塑橡膠成形設備製造業者，開發全台首部感應式橡膠射出成形機，可應用於生醫產品製程（PLA骨板）。與傳統電熱式加熱方法比較，將大幅減少約50%左右之預熱時間，並於加熱段可節省約35%用電量，計促成參與合作廠商及諮詢廠商投資生產達2,195萬元。 - 創新分離式蓄熱燃燒系統開發，發展高溫蓄熱燃燒機及高溫蓄熱換向模組等蓄熱燃燒次系統，建立國內首座蓄熱式節能不銹鋼固溶化爐，可節省金屬製品業者能源成本約達30%，同時建立我國對於蓄熱燃燒系統整合工業爐體的自主服務能力。 - 節約能源效率管理與技術服務推廣： - 完成1,488家主要使用能源產業用戶申報設備節約能源及使用能源效率規定書面審查，並實地稽查181家用戶。水泥、造紙、鋼鐵及石化業等4個產業之節能量平均達成率為96.1%。 - 執行能源大用戶(用電契約容量超過800kW者)能源查核制度申報審核及實地稽查，完成4,809家能源用戶能源查核申報資料之書面審查，總計節能65萬公秉油當量，節能率1.47%。 - 推動5大行業18家集團企業空調系統自願節電，訂定節電目標未來3年節約空調用電10%，預計目標達成後可節電6,413萬度。 - 執行20類服務業營業場所冷氣不外洩與室內冷氣溫度不低於26度、禁用鹵素燈泡規範(106年6月1日實施)，106年結合地方政府針對列管用戶實施臨場宣導檢查近4萬家營業場所。 - 105年7月1日實施IE3馬達最低能效基準，預計可節省工業用電6.8億度，接續將針對耗電占比較大之動力設備，落實能效管制。 - 建立工廠馬達系統節能示範案，已完成196件廠商臨廠診斷，輔導90家高效率馬達技術應用示範工廠，包含鋼鐵、食品、紡織、電子業各產業，創造使用者需求提升高效率馬達市場價值，每年節電6,000萬度。 - 推動「節能績效保證專案示範推廣補助」，106年度共計示範67家法人機構及政府機關(12家公部門【含醫院學校】、23家服務業與32家製造業)導入ESPC專案，創造產值9.37億元，預估節能效益達1.41萬公秉油當量，相當於減少3.13萬公噸二氧化碳排放量。 - 公告51項節能標章產品基準，引導消費者選用並鼓勵廠商生產高效率產品，截至106年12月底，有效款數計7,003款機型，標章使用枚數超過2.33億枚。 - 公告24項耗能器具之最低容許耗用能源基準(MEPS)，強制淘汰高耗能產品；公告14項產品之能源效率分級標示基準，充分揭露產品能源效率資訊，106年1~2級冷氣機市占率較99年提升71.4%，1~2級電冰箱市占率則較99年提升95.7%，有效帶動高能效產品市占率提升。 - 106年1月1日起，汽車正式啟動耗能總量管制，與國際耗能管制方式接軌。並研擬下階段(111年)耗能管制新標準，新車能效標準相較103年，機車提升10%，小客車提升30%，小貨車提升25%。 - 輔導19家企業集團通過ISO 50001國際標準驗證，並協助規劃與實施94項能源管理行動計畫，可落實節能1,834公秉油當量、節省費用2,791.3萬元及促進投資7,138萬元。 - 推動「產業中小能源用戶節能診斷服務中心」，籌組15家大專院校節能診斷服務中心，培育81位節能技術青年學子，提供290家中小能源用戶節能服務，發掘節電量1,400萬度。 - 執行政府機關及學校節約能源行動計畫，訂定政府機關及學校105年至108年節電策略，以108年用電效率(EUI)較104年(基準年)提升4%，及用油較104年不成長為目標。統計105年政府機關（構）及學校節電率為0.02%，均已達成較104年不成長之目標。 - 節約能源教育與宣導： - 因應我國夏季尖峰用電，於5月26日辦理「夏月節電大作戰」暨「節能月-夏日酷涼分享運動」啟動儀式，鼓勵政府機關、產業、民眾投入夏月節電行動，共計12縣市、21家企業與單位及4志工團體與會，累積接觸人次達2,565萬人次。 - 結合NGO節能志工能量，深入社區、學校、機關與企業等進行節能減碳推廣，106年共辦理18場次志工培訓，培訓388位節能志工及種子師資；推廣社區節能綠活圖、節能夏令營及節能宣導或講座計1,233場次，推廣41,060人次。 - 運用Energypark節約能源園區網站作為指標性之節能資訊入口網站，提供多元節能資訊，截至106年底止，網站瀏覽總計達1,360萬人次，網站累計瀏覽已達9,662萬人次。 - 完成縣市共推住商節電行動方案規劃(107年至109年)，由縣市依據轄內｢節電基礎工作｣、｢汰換設備與智慧用電｣及「因地制宜」等3項工作研提計畫推動。全部審查作業亦已完竣，將由各縣市於107年1月起啟動地方節電計畫。 - 推動技師或能源管理人員培訓及登記管理制度，106年度培訓860位企業人員、調訓760位登記能源管理人員，透過能源管理人才數位學習、技師或能源管理人員之登記、在職稽查機制與促成技師或合格能管員與能源用戶之媒合，總體登記率達99%。 - 輔導學校推動能源教育，設置25所能源教育推動中心，辦理全縣(市)能源教育推廣、教師研習、校內外及社區推廣活動，共520場次，參與人數近5萬人次。 - 辦理國民中小學推動能源教育標竿學校選拔，共51所學校獲各縣(市)教育局(處)推薦參與，選出20所學校並公開表揚，透過能源教育資訊網，將節能績優案例進行分享，擴散節能效益。 - 健全電業管理及提高電力系統穩定： - 執行「智慧電網發展策略與應用研究」計畫，完成「智慧電網總體規劃方案」(修正本)並經行政院核定；完成1,000戶低壓AMI及用戶端整合示範案，達成行政院所訂106年度低壓AMI推動目標；完成低壓智慧電表大數據分析與設計競賽，增進智慧電網的人才培育與推廣宣傳；研擬電業法子法「再生能源發電業申請直供審查規則｣並完成公告。 - 執行「電力工程技術研究發展及業務推動計畫(1/2)」，完成辦理北、中、南區電力工程技術規範宣導座談會；研擬電業法子法「發電設備裝置規則｣、「輸配電設備裝置規則｣、「電業設備及用戶用電設備工程設計及監造範圍認定標準｣等完成公告，「用戶用電設備裝置規則｣及「用戶用電設備檢驗辦法｣完成預告；辦理57件原製造廠家及檢驗機構審查作業；145件型式試驗報告審核；成立專案辦公室提供申請廠家諮詢服務；完成辦理1家檢驗機構及21家原製造廠家不定期查核；完成辦理高壓用電設備綜合審查會議10場次；辦理臺歐盟交流座談會；完成監督評鑑與能力比對計畫，提昇我國高壓用電設備供電品質。 - 執行「全國電器承裝業及檢驗維護業登記管理資訊系統維護更新計畫」，維護更新系統功能，確保系統運作正常。各縣市承辦人員滿意度調查結果96.75分。民眾查詢使用次數為6.7萬次，調查結果90.58%滿意。 - 執行「我國用電安全知識服務體系之研究」，蒐集分析國內、外相關文獻、法規及實際推動情形，辦理用電安全推廣及廣宣，提昇國人用電安全認知，並依據「電器承裝業管理規則」辦理電力工程行業技術人員訓練課程，落實電氣安全技能訓練，以期降低電氣災害及保障國人生命財產安全。 - 執行「民營電廠及汽電共生廠環境影響評估後續追蹤(1/2)」，依據「環境影響評估法」第18條及同法施行細則第39條規定，對通過環境影響評估之民營電廠及汽電共生廠開發案進行追蹤，就各開發案環境影響說明書相關「承諾事項」、「審查結論」、「監測計畫」及「其他環評工作」等執行情形，就開發行為進行前及完成後使用時環境差異調查、分析，並與環境影響說明書、評估書之預測結果相互比對檢討，以落實輔導業者執行環境保護事項。 - 執行「自用發電設備管理及汽電共生系統輔導推動之研究 (1/2)」，檢視修正汽電共生系統未來角色定位與發展方向，提供相關法規研修建議、完成汽電共生3家輔導設置與12家效率查驗、規劃自用發電設備審查機制、維護127家自用發電設備設置資料庫，分析煤炭供需、來源結構、價格現況，實地查核3家國內燃煤電廠煤炭安全存量、採購與使用及煤炭卸、儲、運情形並訪查2家以上汽電共生廠煤炭採購及使用情形。 - 執行「電力系統可靠度及調度與監管機制先期研究畫」，完成電力系統模擬軟體應用於電力調度適用性分析，並蒐集綜整國內學者專家對電力系統建模及可靠度確保意見，提供電業管制機關監管之參考；完成電業法子法「電力調度原則綱要」，並研究我國、英國與美國加州電力調度中心運作方式以及各國電力調度機制分析比較。完成「我國電業管制機關相關制度」，研究美國聯邦與加州、德國聯邦、日本以及新加坡等國家電業管制機關制度。 - 執行「電業設備查驗及電力資料庫統計分析計畫」，完成電業設備現場共辦理30場次，辦理電業登記案件審查，包含籌備創設、施工許可、竣工查驗、展延及變更審查相關事宜，並蒐集國際發電廠與我國發電廠指標之比較情形，且於國內電廠之發電設備運轉資料進行分析且針對網站填報問題、因維修或事故導致無法供電情形、現場查驗及竣工查驗或可靠度指標偏低者，邀集專家學者進行分析與研究。 - 執行「研析電力市場發展規劃與推動(1/2)」，完成研擬電力政策發展策略、修訂電業法相關子法、提供電力政策相關議題諮詢、協助辦理電力政策管理等事項，其中透過國外資料蒐集及國內研究計畫盤點，彙整134項策略議題；修訂電業法相關子法並建立問答題庫總計53題；提供電力政策相關議題諮詢，包括談參資料、立委及民眾回應說明等；協助辦理電力政策管理，包括完成10處用電廠所查核、協助研擬民營火力電廠之災害防救檢討及其上位計畫，另建立電力領域臉書論壇，進行資訊分享總計50篇。 二、基金來源、用途及餘絀情形 (一)基金來源：決算數2,841,984,057元，較預算數2,846,215,000元， 減少4,230,943元，減幅0.15%，主要係台電公司經營能源業務 收入決算數較預期減少，依能源管理法應繳交之收入未如預期所 致。 (二)基金用途：決算數2,898,027,323元，較預算數3,784,460,000元， 減少886,432,677元，減幅23.42%，主要係動力與公用設備效率 提升計畫執行進度未如預期所致。 (三)本期賸餘：決算短絀數56,043,266元，與預算短絀數938,245,000元相較，減少短絀882,201,734元，減幅94.03%，主要係上述原因所致。 三、現金流量結果 (一)業務活動之現金流量：業務活動之淨現金流入728,261,768元，包括本期短絀56,043,266元，調整非現金項目流入784,305,034元。 (二)其他活動之現金流量：其他活動之淨現金流出32,671元，係減少其他負債。 (三)現金及約當現金淨增728,229,097元，係期末現金3,203,774,410元，較期初現金2,475,545,313元增加之數。 四、資產負債情況 (一)資產部分：3,329,420,243元。 1.流動資產3,329,420,243元。 (1)現金3,203,774,410元，係銀行存款。 (2)應收款項114,501,282元，係其他應收款。 (3)預付款項11,144,551元，係預付費用。 (二)負債部分：429,309,096元。 流動負債429,309,096元，包括應付費用398,737,096元，其他 預收款30,572,000元。 (三)基金餘額部分：2,900,111,147元，係累積餘額。 五、固定項目概況 (一)資產部分共計320,691,328元，其中： 1.土地：期初計156,201,295元，本年度無增減。 2.房屋及建築:期初計165,022,125元，本年度提列折舊6,463,570元，期末計158,558,555元。 3.機械及設備：期初計7,915,966元，本年度減少6,460,323元(同時減少累計折舊6,396,709元)，提列折舊3,802,143元，期末計4,050,209元。 4.交通及運輸設備：期初計13,350元，本年度無增減。 5.雜項設備：期初計33,248元，本年度增加1,970,920元，減少983,679元(同時減少累計折舊973,850元)，提列折舊126,420元，期末計1,867,919元。